SPRINT TRACKER

GuruBantu AI

Daily Progress Tracking  ·  6 Sprint  ·  21 Hari  ·  2 Developer

# Cara Pakai Sprint Tracker Ini

Isi kolom 'Actual' dan 'Status' setiap hari. Status: TODO → IN PROG → DONE → BLOCKED. Isi kolom 'Blocker / Catatan' jika ada hambatan. Review bersama setiap pagi (standup 10 menit).

| TODO | Task belum dimulai |
| --- | --- |
| IN PROG | Sedang dikerjakan (set saat mulai hari ini) |
| DONE | Task selesai dan sudah di-review partner |
| BLOCKED | Ada hambatan — isi kolom Blocker |
| SKIP | Task didrop dari sprint (pindah ke backlog) |

## 📅  Daily Standup Template (10 Menit)

- Apa yang selesai kemarin?

- Apa yang dikerjakan hari ini?

- Ada blocker? Butuh bantuan partner?

- Apakah sprint masih on-track? (Bandingkan Actual vs Est.)

## 🏗️  Sprint 1  ·  Hari 1–3  ·  Foundation & Auth

| ID | Task | Role | Est. | Actual | Status | Blocker / Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-001 | Project Setup & Monorepo (Vite+React+TS, Express+TS, GitHub) | BOTH | 4j | ____ | TODO |  |
| T-002 | Setup Express + TypeScript + Middleware (Helmet, CORS, Morgan) | BE | 3j | ____ | TODO |  |
| T-003 | Setup Prisma + Cloud SQL MySQL + Schema Migration | BE | 4j | ____ | TODO |  |
| T-004 | Setup React + Vite + Tailwind + Router + Zustand + Axios | FE | 3j | ____ | TODO |  |
| T-005 | POST /api/auth/register (Zod, bcrypt, email verifikasi) | BE | 5j | ____ | TODO |  |
| T-006 | POST /api/auth/login (bcrypt compare, JWT pair, cookie) | BE | 4j | ____ | TODO |  |
| T-007 | POST /api/auth/refresh (RT validation, new AT) | BE | 3j | ____ | TODO |  |
| T-008 | POST /api/auth/logout (revoke RT, clear cookie) | BE | 2j | ____ | TODO |  |
| T-009 | JWT Auth Middleware (verifyAccessToken) | BE | 3j | ____ | TODO |  |
| T-010 | Halaman Login & Register UI (RHF + Zod + styling) | FE | 5j | ____ | TODO |  |
| T-011 | Integrasi Auth API + Zustand Store + Axios Interceptor | FE | 4j | ____ | TODO |  |
| T-012 | POST /api/auth/google (Google ID Token verify) | BE | 4j | ____ | TODO |  |
| T-013 | GET /api/user/me | BE | 2j | ____ | TODO |  |
| Total Est. Sprint 1 (~37j) |  |  |  | ____ |  | Velocity = Total Actual / Total Est. × 100% |

| ✅ Definition of Done Sprint 1 |  |
| --- | --- |
| [ ] | GET /health return 200 di local environment |
| [ ] | Register email baru berhasil dan email verifikasi terkirim |
| [ ] | Login berhasil, accessToken di memory, RT cookie di browser |
| [ ] | Refresh token auto-refresh bekerja (test dengan mock expired AT) |
| [ ] | Logout merevoke RT dan hapus cookie |
| [ ] | Protected route /dashboard redirect ke /login jika tidak auth |
| [ ] | Semua di-push ke main, pipeline CI tidak error |

## 📊  Sprint 2  ·  Hari 4–6  ·  Dashboard & Generate Setup

| ID | Task | Role | Est. | Actual | Status | Blocker / Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-014 | Layout & Navigation Shell (Sidebar + Bottom Tab Bar + Responsif) | FE | 4j | ____ | TODO |  |
| T-015 | Dashboard Page (Kuota, Quick Generate, Riwayat, Skeleton) | FE | 5j | ____ | TODO |  |
| T-016 | Setup Google Cloud Storage Client (upload, signedUrl, delete) | BE | 3j | ____ | TODO |  |
| T-017 | Setup Gemini API Client + Timeout Handling + Retry | BE | 2j | ____ | TODO |  |
| T-018 | Prompt Engineering RPP Kurikulum Merdeka (system + user prompt) | BE | 6j | ____ | TODO |  |
| T-019 | docx Builder untuk RPP (format Kemendikbud, all sections) | BE | 5j | ____ | TODO |  |
| T-020 | Form Generate RPP UI (dropdown cascade, validasi, progress bar) | FE | 5j | ____ | TODO |  |
| T-012b | POST /api/auth/google (jika belum selesai Sprint 1) | BE | — | ____ | TODO |  |
| Total Est. Sprint 2 (~33j) |  |  |  | ____ |  | Velocity = Total Actual / Total Est. × 100% |

| ✅ Definition of Done Sprint 2 |  |
| --- | --- |
| [ ] | Dashboard tampil dengan data real dari GET /api/user/me |
| [ ] | Bottom tab bar di mobile (≤767px), sidebar di desktop (≥1024px) |
| [ ] | Gemini API berhasil generate RPP JSON dari test prompt |
| [ ] | docx Builder menghasilkan file .docx yang bisa dibuka di Word |
| [ ] | Form RPP bisa diisi lengkap dan submit tanpa error validasi |
| [ ] | File GCS berhasil diupload dan signed URL bisa diakses |

## ✍️  Sprint 3  ·  Hari 7–10  ·  Generate E2E + Riwayat

| ID | Task | Role | Est. | Actual | Status | Blocker / Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-021 | POST /api/documents/generate (core: quota check, Gemini, docx, GCS, DB) | BE | 6j | ____ | TODO |  |
| T-022 | Prompt Engineering Soal Ujian (PG 5 opsi, essay, rubrik, HOTS) | BE | 5j | ____ | TODO |  |
| T-023 | docx Builder untuk Soal (kunci di halaman terpisah, rubrik) | BE | 4j | ____ | TODO |  |
| T-024 | Form Generate Soal UI (number input, tingkat kesulitan, validasi) | FE | 4j | ____ | TODO |  |
| T-025 | Halaman Hasil Generate (download, preview, generate ulang) | FE | 3j | ____ | TODO |  |
| T-026 | GET /api/documents (pagination, filter type, filter date) | BE | 3j | ____ | TODO |  |
| T-027 | GET /api/documents/:id/download (signed URL GCS 24 jam) | BE | 2j | ____ | TODO |  |
| T-028 | DELETE /api/documents/:id (hapus DB + GCS) | BE | 2j | ____ | TODO |  |
| T-029 | Halaman Riwayat Dokumen (list, filter, download, hapus, empty state) | FE | 4j | ____ | TODO |  |
| Total Est. Sprint 3 (~33j) |  |  |  | ____ |  | Velocity = Total Actual / Total Est. × 100% |

| ✅ Definition of Done Sprint 3 |  |
| --- | --- |
| [ ] | Generate RPP end-to-end: isi form → generate → download .docx berhasil |
| [ ] | Generate Soal: kunci jawaban akurat, di halaman terpisah |
| [ ] | Kuota berkurang HANYA jika file berhasil di GCS |
| [ ] | Kuota TIDAK berkurang jika Gemini timeout atau GCS error |
| [ ] | Riwayat dokumen tampil, filter berfungsi, download ulang OK |
| [ ] | Hapus dokumen: file hilang dari GCS, record hilang dari DB |
| [ ] | E2E Test E2E-01 dan E2E-02 PASS di Chrome Android |

## 📋  Sprint 4–6 Tracker

Sprint 4 (Hari 11-13), Sprint 5 (Hari 14-16), dan Sprint 6 (Hari 17-21) mengikuti format yang sama. Lihat Task Breakdown untuk detail task ID T-030 s/d T-050. Isi tracker ini setiap hari selama sprint berlangsung.

# Velocity & Burndown Tracker

|  | Hari 1 | Hari 3 | Hari 6 | Hari 10 | Hari 13 | Hari 16 | Hari 21 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Task DONE (kumulatif) | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| Task Remaining | 50 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | 0 (target) |
| Jam Actual (kumulatif) | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ |
| Jam Remaining | 174 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | 0 (target) |
| Velocity (%) | - | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | 100% |
| Blocker aktif | 0 | ____ | ____ | ____ | ____ | ____ | 0 |

GuruBantu AI  ·  Sprint Tracker  ·  Dokumen Internal  ·  v1.0