TASK BREAKDOWN

GuruBantu AI

6 Sprint  ·  21 Hari  ·  50 Task  ·  2 Developer  ·  v1.0

| Role | Keterangan | Est. | Keterangan | Status | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| FE | Frontend Developer | 2j | 2 jam estimasi | TODO | Belum dimulai |
| BE | Backend Developer | 4j | 4 jam estimasi | IN PROG | Sedang dikerjakan |
| BOTH | Dikerjakan bersama | 1h | 1 hari estimasi | DONE | Selesai |

| Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hari 1–3 13 Task 37j est | Hari 4–6 9 Task 33j est | Hari 7–10 9 Task 33j est | Hari 11–13 7 Task 20j est | Hari 14–16 6 Task 24j est | Hari 17–21 8 Task 27j est |

# Sprint 1  —  Hari 1–3  ·  Foundation & Auth

| Sprint 1 · Hari 1–3 · Est. Total: ~37 jam 🎯 Goal: Project setup, autentikasi lengkap, dan struktur dasar berjalan |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Frontend Focus |  | Backend Focus |  |
| FE | - Project setup (Vite+React+TS+Tailwind) - Halaman Login & Register UI - Integrasi Auth API ke Zustand store - Protected route & Axios interceptor | BE | - Express+TS setup + health endpoint - Prisma + Cloud SQL setup - Register, Login, Refresh, Logout endpoint - Google OAuth endpoint - JWT auth middleware | Definition of Done ↓ |

| ID | Role | Task | Deskripsi & Langkah | Est. | Deps | Acceptance Criteria | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-001 | BOTH | Project Setup & Monorepo | Init struktur monorepo: /frontend (Vite+React+TS) /backend (Express+TS) /.github/workflows Setup shared .gitignore Setup ESLint + Prettier | 4j | — | - npm run dev berjalan di kedua folder - Linting tidak ada error - GitHub repo terbuat dengan branch protection | TODO |
| T-002 | BE | Setup Express + TypeScript | Init Express app: src/app.ts entry point src/routes/ folder src/middleware/ folder Helmet + CORS + Morgan dotenv konfigurasi | 3j | T-001 | - GET /health return 200 {status:'ok'} - Helmet headers aktif di response - CORS hanya izinkan FRONTEND_URL | TODO |
| T-003 | BE | Setup Prisma + Cloud SQL MySQL | Init Prisma ORM: prisma/schema.prisma Model: users, refresh_tokens documents, subscriptions npx prisma migrate dev npx prisma generate | 4j | T-002 | - Prisma migrate sukses tanpa error - Prisma Studio bisa buka dan lihat tabel - Koneksi ke Cloud SQL berhasil di local via Cloud SQL Auth Proxy | TODO |
| T-004 | FE | Setup React + Vite + Tailwind | Init Vite React TypeScript: Tailwind CSS + PostCSS React Router v6 Zustand store setup Axios instance setup Folder struktur: components, pages, hooks, services, store, types | 3j | T-001 | - npm run dev berjalan di port 5173 - Tailwind class berfungsi di komponen test - React Router: /test dan /test2 bisa diakses | TODO |
| T-005 | BE | POST /api/auth/register | Endpoint registrasi: Zod validation: name, email, password bcrypt.hash(password, 12) Insert user ke DB Generate verify token Kirim email via Resend Return 201 atau error | 5j | T-003 | - Register sukses: 201 + user data - Email duplikat: 400 EMAIL_TAKEN - Password lemah: 400 dengan detail - Email verifikasi terkirim ke inbox test | TODO |
| T-006 | BE | POST /api/auth/login | Endpoint login email: Cari user by email bcrypt.compare password Generate Access Token JWT 15m Generate Refresh Token 64 byte hex Insert RT ke refresh_tokens Set httpOnly cookie Return accessToken | 4j | T-005 | - Login sukses: 200 + accessToken - Cookie refreshToken: httpOnly=true, Secure, SameSite=Strict - Email salah: 401 INVALID_CREDENTIALS - Password salah: 401 INVALID_CREDENTIALS (pesan sama untuk security) | TODO |
| T-007 | BE | POST /api/auth/refresh | Endpoint refresh token: Baca RT dari httpOnly cookie Cari RT di DB: not revoked + not expired Generate AT baru Return AT baru Jika invalid: 401 + clear cookie | 3j | T-006 | - Valid RT: 200 + accessToken baru - Revoked RT: 401 + cookie di-clear - Expired RT: 401 + cookie di-clear - AT lama tidak bisa dipakai setelah refresh | TODO |
| T-008 | BE | POST /api/auth/logout | Endpoint logout: Baca RT dari cookie UPDATE is_revoked=true Clear cookie (set empty) Return 204 No Content | 2j | T-006 | - Logout: cookie terhapus di browser - RT tidak bisa dipakai setelah logout - 204 response tanpa body | TODO |
| T-009 | BE | JWT Auth Middleware | Middleware verifyAccessToken: Baca header Authorization: Bearer {token} Verify JWT signature + expiry Inject req.user = {userId, email, plan} Return 401 jika invalid/expired | 3j | T-006 | - Valid AT: req.user terisi, next() dipanggil - Expired AT: 401 TOKEN_EXPIRED - Missing AT: 401 UNAUTHORIZED - Tampered AT: 401 UNAUTHORIZED | TODO |
| T-010 | FE | Halaman Login & Register UI | Buat halaman: /login: form email+password + Google btn /register: form 4 field + checkbox ToS Password strength indicator Error display per field React Hook Form + Zod validation | 5j | T-004 | - Form submit dengan Enter key - Error message muncul di bawah field - Password strength: Lemah/Sedang/Kuat - Responsif di 320px - desktop - Google OAuth button visible & styled | TODO |
| T-011 | FE | Integrasi Auth API + Zustand Store | Connect form ke API: Zustand authStore: {user, accessToken, isAuthenticated} Login: simpan AT di store Axios interceptor: attach AT ke header Axios interceptor: auto-refresh saat 401 Protected route wrapper | 4j | T-010,T-006 | - Login berhasil: redirect ke /dashboard - AT tersimpan di memory (bukan localStorage) - Request dengan expired AT auto-refresh - Protected route redirect ke /login jika tidak auth | TODO |
| T-012 | BE | POST /api/auth/google | Google OAuth endpoint: Verify ID Token via google-auth-library Cari/buat user by google_id atau email Generate AT + RT seperti login biasa Return AT + set cookie RT | 4j | T-003 | - Valid Google ID Token: 200 + AT - Invalid token: 401 - User baru: akun terbuat otomatis - User existing: linked ke google_id | TODO |
| T-013 | BE | GET /api/user/me | Endpoint profil user: Gunakan req.user.userId Select user + quota_remaining + plan + active subscription Return data profil | 2j | T-009 | - Return: id, name, email, plan, quota_remaining, active_subscription - 401 jika tidak auth - Data akurat sesuai DB | TODO |

✅ Definition of Done Sprint 1: GET /health return 200 di local, Register + Login + Refresh + Logout berfungsi end-to-end, Protected route redirect jika tidak auth, Semua di-push ke main tanpa error CI.

# Sprint 2  —  Hari 4–6  ·  Dashboard & Generate Setup

| Sprint 2 · Hari 4–6 · Est. Total: ~33 jam 🎯 Goal: Dashboard bisa diakses, form generate RPP siap, Gemini + GCS terintegrasi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Frontend Focus |  | Backend Focus |  |
| FE | - Layout & navigation shell (sidebar + bottom nav) - Dashboard page dengan skeleton loader - Form Generate RPP UI dengan semua dropdown | BE | - GCS client helper (upload, signed URL, delete) - Gemini API client + timeout handling - Prompt engineering RPP Kurikulum Merdeka - docx Builder untuk RPP | Definition of Done ↓ |

| ID | Role | Task | Deskripsi & Langkah | Est. | Deps | Acceptance Criteria | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-014 | FE | Layout & Navigation Shell | Buat shell layout: Sidebar (desktop/tablet) Bottom tab bar (mobile) Responsif breakpoints: 320px: bottom nav 768px+: sidebar collapsed 1024px+: sidebar expanded Active state per route | 4j | T-011 | - Bottom nav muncul di ≤767px - Sidebar muncul di ≥768px - Active tab/item highlighted - Layout tidak bergeser saat konten berubah | TODO |
| T-015 | FE | Dashboard Page | Buat /dashboard: Kartu kuota (progress bar + angka) Quick Generate 3 kartu Dokumen terakhir 5 item Status langganan banner Skeleton loader saat fetch Empty state untuk user baru | 5j | T-014,T-013 | - Kuota real-time dari /api/user/me - Skeleton muncul saat loading - Empty state: ilustrasi + CTA - Kartu Generate: navigasi ke form yang benar - Responsif: mobile 1 kolom, desktop grid | TODO |
| T-016 | BE | Setup Google Cloud Storage Client | Init GCS client: @google-cloud/storage SDK Konfigurasi bucket: gurubantu-documents Service account key via env Helper: uploadFile(buffer, path) Helper: getSignedUrl(path, expiry) Helper: deleteFile(path) | 3j | T-002 | - uploadFile: file berhasil ke GCS bucket - getSignedUrl: URL valid 24 jam, bisa diakses - deleteFile: file terhapus dari bucket - Semua operasi async dengan error handling | TODO |
| T-017 | BE | Setup Gemini API Client | Init Gemini client: @google/generative-ai SDK Model: gemini-1.5-flash Helper: generateContent(prompt) Timeout: 30 detik Error handling: timeout + API error Retry logic: 1x auto-retry | 2j | T-002 | - generateContent return response dalam <30 detik - Timeout setelah 30 detik dengan error jelas - API error (quota, invalid key) ter-handle - Response di-log untuk debugging | TODO |
| T-018 | BE | Prompt Engineering RPP | Buat prompt template RPP: Struktur: system prompt + user prompt Komponen yang di-generate: - Identitas RPP - Capaian Pembelajaran (CP) - Tujuan Pembelajaran (TP) - Alur Tujuan Pembelajaran (ATP) - Kegiatan Pembelajaran - Asesmen Output: JSON terstruktur | 6j | T-017 | - RPP output memiliki semua komponen wajib - Format CP sesuai Kurikulum Merdeka - Kegiatan: Pendahuluan, Inti, Penutup ada - Asesmen sesuai pilihan user (formatif/sumatif/dll) - Bahasa Indonesia baku dan formal | TODO |
| T-019 | BE | docx Builder untuk RPP | Build .docx dari RPP JSON: Library: docx npm Template sesuai format Kemendikbud: - Header sekolah (placeholder) - Identitas: mapel, kelas, JP - Bagian CP, TP, ATP - Kegiatan dalam tabel - Asesmen Output: Buffer | 5j | T-018 | - File .docx bisa dibuka di Word 2016+ - Format mengikuti standar Kemendikbud terbaru - Header, footer, tabel ter-format rapi - File size <2MB untuk RPP standar | TODO |
| T-020 | FE | Form Generate RPP UI | Buat /generate/rpp: Dropdown: mapel (semua jenjang) Dropdown: jenjang+kelas (cascade) Input: topik Dropdown: alokasi waktu Dropdown: model pembelajaran Multi-select: jenis asesmen Progress bar saat generate Validasi semua field | 5j | T-015 | - Dropdown cascade: pilih jenjang → kelas update otomatis - Semua field tervalidasi sebelum submit - Progress bar muncul langsung saat klik Generate - Form tidak direset saat error generate - Responsif di 320px - desktop | TODO |

✅ Definition of Done Sprint 2: Dashboard tampil dengan data real dari API, Form generate RPP bisa diisi lengkap, Gemini menghasilkan RPP JSON yang valid, docx Builder menghasilkan file .docx yang bisa dibuka di Word.

# Sprint 3  —  Hari 7–10  ·  Core Generate & Riwayat

| Sprint 3 · Hari 7–10 · Est. Total: ~33 jam 🎯 Goal: Generate RPP & Soal end-to-end berfungsi, halaman riwayat dengan download & hapus |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Frontend Focus |  | Backend Focus |  |
| FE | - Form Generate Soal UI - Halaman Hasil Generate (download, preview) - Halaman Riwayat Dokumen (list, filter, download, hapus) | BE | - POST /api/documents/generate (core endpoint) - Prompt engineering Soal Ujian - docx Builder untuk Soal - GET /api/documents + GET download + DELETE | Definition of Done ↓ |

| ID | Role | Task | Deskripsi & Langkah | Est. | Deps | Acceptance Criteria | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-021 | BE | POST /api/documents/generate | Core generate endpoint: 1. Verify JWT + kuota ≥1 2. Build prompt dari input 3. Call Gemini API 4. Parse response → RPP JSON 5. Build .docx buffer 6. Upload ke GCS 7. INSERT ke documents table 8. UPDATE quota_remaining -1 9. Return document_id + gcs_path | 6j | T-016,T-017,T-018,T-019 | - Kuota 0: 429 QUOTA_EXCEEDED - Gemini timeout: 504 AI_TIMEOUT (kuota tidak berkurang) - GCS upload gagal: 500 STORAGE_ERROR (kuota tidak berkurang) - Sukses: 201 + document metadata - Kuota HANYA berkurang setelah GCS upload berhasil | TODO |
| T-022 | BE | Prompt Engineering Soal Ujian | Buat prompt template soal: Input: mapel, kelas, topik, jumlah_pg, jumlah_essay, level Output JSON: - Soal PG (5 opsi A-E) - Kunci jawaban PG - Soal Essay - Rubrik penilaian essay - Petunjuk pengerjaan | 5j | T-017 | - PG: selalu ada 5 opsi A-E - Kunci jawaban akurat - Essay: rubrik penilaian terisi - HOTS level: soal C4-C6 Bloom - Bahasa Indonesia formal dan jelas | TODO |
| T-023 | BE | docx Builder untuk Soal | Build .docx soal: Halaman 1: soal PG + essay Halaman terakhir: kunci jawaban Petunjuk di atas soal Nomor soal berurutan Rubrik penilaian essay Header: nama sekolah, mata pelajaran | 4j | T-022 | - Kunci jawaban di halaman terpisah - Nomor soal berurutan tanpa lompat - Rubrik penilaian tabel ter-format - File bisa dibuka di Word + Google Docs | TODO |
| T-024 | FE | Form Generate Soal UI | Buat /generate/soal: Dropdown: mapel, kelas Input topik Number input: jumlah PG (1-50) Number input: jumlah Essay (0-10) Dropdown: tingkat kesulitan Sama dengan form RPP: progress, validasi | 4j | T-020 | - Number input: min/max enforced - Tingkat kesulitan: Mudah/Sedang/Sulit/HOTS - Preview soal setelah generate - Download .docx berfungsi - Kuota berkurang 1 setelah sukses | TODO |
| T-025 | FE | Halaman Hasil Generate | Buat halaman hasil: Banner sukses Judul + metadata dokumen Tombol Download .docx (CTA utama) Tombol Generate Ulang Tombol Edit Input Preview teks (accordion) Info: tersimpan di riwayat | 3j | T-021 | - Download berhasil memulai dalam <5 detik - Preview accordion: buka/tutup smooth - Tombol 'Edit Input': kembali ke form dengan data terisi - Info kuota tersisa update real-time | TODO |
| T-026 | BE | GET /api/documents (Riwayat) | Endpoint list dokumen: Filter: type, date_from, date_to Pagination: cursor-based, 10/halaman Select: id, type, title, created_at, gcs_path Hanya dokumen milik user yang login | 3j | T-009 | - Return max 10 item per halaman - nextCursor null jika halaman terakhir - Filter type berfungsi - Filter date range berfungsi - Tidak ada dokumen user lain | TODO |
| T-027 | BE | GET /api/documents/:id/download | Endpoint download: Verify dokumen milik user Generate GCS signed URL expiry 24 jam Return: {signedUrl, filename} Log download event | 2j | T-016,T-026 | - Signed URL valid 24 jam - Dokumen bukan milik user: 404 - Signed URL bisa diakses tanpa auth | TODO |
| T-028 | BE | DELETE /api/documents/:id | Endpoint hapus: Verify dokumen milik user Hapus file dari GCS DELETE record dari DB Return 200 | 2j | T-016,T-026 | - Hapus sukses: file hilang dari GCS - Record terhapus dari DB - Dokumen bukan milik user: 404 - Atomic: jika GCS gagal, DB tidak terhapus | TODO |
| T-029 | FE | Halaman Riwayat Dokumen | Buat /documents: List card dokumen Filter by type + date range Pagination (Load More) Tombol Download per card Tombol Hapus + dialog konfirmasi Optimistic delete Empty state | 4j | T-026,T-027,T-028 | - Filter update list tanpa reload - Load More menambah 10 item berikutnya - Hapus: dialog konfirmasi + optimistic update - Download mulai dalam <5 detik - Empty state: ilustrasi + CTA | TODO |

✅ Definition of Done Sprint 3: Generate RPP & Soal end-to-end berhasil, file .docx bisa didownload dari GCS, kuota berkurang hanya setelah sukses, riwayat dokumen tampil dan bisa difilter, hapus dokumen menghapus dari GCS + DB.

# Sprint 4  —  Hari 11–13  ·  Kuota, Notifikasi & Profil

| Sprint 4 · Hari 11–13 · Est. Total: ~20 jam 🎯 Goal: Sistem kuota berjalan, notifikasi upgrade, profil user, cron job setup |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Frontend Focus |  | Backend Focus |  |
| FE | - Kuota banner & modal upgrade - Halaman Profil & Settings - Riwayat transaksi link | BE | - Middleware checkQuota - Kuota notifikasi logic di /api/user/me - Cron job reset kuota Saset - Email notifikasi expired - PATCH /api/user/me + DELETE /api/user | Definition of Done ↓ |

| ID | Role | Task | Deskripsi & Langkah | Est. | Deps | Acceptance Criteria | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-030 | BE | Sistem Kuota — Middleware | Middleware checkQuota: Cek quota_remaining user Jika 0: return 429 QUOTA_EXCEEDED Dipasang di route generate Hitung kuota berdasarkan plan Free: 5/bln, Saset: 25/minggu, Basic/Pro: unlimited (999999) | 3j | T-003 | - Kuota 0: 429 dengan quota_remaining=0 - Basic/Pro: tidak pernah 429 - Middleware berjalan sebelum proses generate - Free user kuota dihitung per bulan | TODO |
| T-031 | BE | Kuota Notifikasi — Banner Logic | GET /api/user/me tambah: field quota_percentage jika quota_percentage ≤20%: tambah field show_upgrade_banner=true FE gunakan ini untuk tampilkan banner | 2j | T-013 | - quota_percentage akurat - show_upgrade_banner=true saat ≤20% - Basic/Pro: show_upgrade_banner selalu false | TODO |
| T-032 | FE | Kuota Banner & Modal Upgrade | Buat komponen: QuotaBanner: sticky di atas konten saat ≤20% UpgradeModal: muncul saat kuota=0 Modal berisi: 3 paket + harga + CTA Banner berisi: sisa kuota + link upgrade Keduanya dismissible | 3j | T-031 | - Banner muncul saat quota_percentage ≤20% - Modal muncul otomatis saat generate dengan kuota 0 - Modal bisa ditutup (Esc, klik X, klik overlay) - CTA di modal navigasi ke /pricing?plan=basic | TODO |
| T-033 | BE | Cron Job Reset Kuota Saset | Setup cron endpoint: POST /api/cron/reset-saset-quota Verifikasi X-Cron-Secret header UPDATE users SET quota_remaining=25 WHERE plan='saset' Setup di Google Cloud Scheduler: Jadwal: 0 0 * * 1 (Senin 00.00 UTC+7) | 3j | T-003 | - Endpoint: tanpa secret → 401 - Update hanya user plan='saset' - quota_remaining = 25 setelah reset - Cloud Scheduler terkonfigurasi di GCP - Log jumlah user yang di-reset | TODO |
| T-034 | BE | Email Notifikasi Expired | Cron job notifikasi: POST /api/cron/notify-expiring Jadwal: setiap hari 09.00 WIB Cari subscription expires_at = besok Kirim email via Resend Template: info plan, tanggal expired, link renewal | 2j | T-003 | - Email terkirim 1 hari sebelum expired - Tidak kirim duplikat (track notification_sent) - Template email informatif dan ada CTA renewal | TODO |
| T-035 | FE | Halaman Profil & Settings | Buat /profile: Info: nama, email, plan aktif Form update nama Tombol ubah password Status langganan + expired at Tombol 'Hapus Akun' (danger zone) Riwayat transaksi link ke /profile/billing | 4j | T-013 | - Update nama: PATCH /api/user/me + UI update real-time - Ubah password: modal dengan field password lama + baru - Hapus akun: warning merah + konfirmasi 2 langkah - Semua responsif di mobile | TODO |
| T-036 | BE | PATCH /api/user/me & DELETE /api/user | PATCH: update nama saja DELETE: 1. Set users.scheduled_deletion = NOW()+24h 2. Kirim email konfirmasi dengan link cancel 3. Cron job hapus akun setelah 24 jam jika tidak di-cancel | 3j | T-009 | - PATCH: hanya nama yang bisa diubah - DELETE: akun tidak langsung terhapus - Cancel deletion: link di email berfungsi - Setelah 24 jam: akun + dokumen + GCS files terhapus | TODO |

✅ Definition of Done Sprint 4: Free user dengan kuota 0 mendapat modal upgrade, Saset kuota reset setiap Senin, Email expired terkirim 1 hari sebelum, Update nama di profil berfungsi, Hapus akun dengan delay 24 jam.

# Sprint 5  —  Hari 14–16  ·  Pembayaran

| Sprint 5 · Hari 14–16 · Est. Total: ~24 jam 🎯 Goal: Integrasi Midtrans lengkap, user bisa bayar dan kuota aktif otomatis |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Frontend Focus |  | Backend Focus |  |
| FE | - Halaman Pricing UI - Payment flow UI (konfirmasi, success, failed) - Riwayat transaksi halaman | BE | - Midtrans create transaction - Midtrans webhook handler (signature, idempotency, kuota update) - GET /api/payment/history | Definition of Done ↓ |

| ID | Role | Task | Deskripsi & Langkah | Est. | Deps | Acceptance Criteria | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-037 | BE | Integrasi Midtrans — Create Transaction | POST /api/payment/create: Terima: {plan} Generate order_id: GURUB-{userId}-{timestamp} INSERT subscriptions (pending) Call Midtrans createTransaction Return: {snap_token, payment_url} Handling: semua plan (saset, basic, pro) | 4j | T-003 | - Order ID unik dan tersimpan di DB - Midtrans Snap URL valid dan bisa dibuka - Plan tidak valid: 400 - User sudah punya active subscription: warning tapi tetap bisa beli | TODO |
| T-038 | BE | Midtrans Webhook Handler | POST /api/payment/webhook: 1. Verifikasi signature key 2. Cek idempotency (order_id sudah diproses?) 3. Status settlement: - UPDATE subscriptions status='active' - SET expires_at berdasarkan plan - UPDATE user plan + quota 4. Kirim email konfirmasi 5. Return 200 ke Midtrans | 5j | T-037 | - Signature invalid: 401, tidak diproses - Idempotent: order_id sama tidak double-process - settlement: quota terupdate dalam <1 menit - Email konfirmasi terkirim - pending/failure/cancel: status diupdate di DB | TODO |
| T-039 | BE | GET /api/payment/history | Endpoint riwayat transaksi: Select subscriptions WHERE user_id Include: plan, amount, status, started_at, expires_at Pagination 10/halaman Sort: created_at DESC | 2j | T-009 | - Return list transaksi user - Status ditampilkan: pending/active/expired/failed/cancelled - Tidak ada transaksi user lain | TODO |
| T-040 | FE | Halaman Pricing | Buat /pricing: 4 pricing card (Gratis, Saset, Basic, Pro) Highlight Basic sebagai 'Paling Populer' Tabel perbandingan fitur FAQ accordion 5 pertanyaan Responsif: 1 kolom mobile, 2-4 kolom desktop CTA per kartu | 5j | T-014 | - Basic card: border merah + badge Populer - Tabel perbandingan: scroll horizontal di mobile - FAQ accordion: smooth open/close - CTA klik: navigate ke /payment/:plan? | TODO |
| T-041 | FE | Payment Flow UI | Buat flow: /payment/:plan: konfirmasi sebelum redirect Redirect ke Midtrans Snap URL /payment/success: tampil konfirmasi + kuota baru /payment/failed: tampil alasan + retry Poll /api/user/me setelah redirect sukses Handle query param dari Midtrans | 5j | T-037,T-038,T-040 | - Halaman konfirmasi tampil detail plan + harga - Redirect ke Midtrans dalam <2 detik - Success: kuota update tanpa reload manual - Failed: ada tombol 'Coba Bayar Lagi' - Responsif di mobile (user bayar dari HP) | TODO |
| T-042 | FE | Riwayat Transaksi UI | Buat /profile/billing: List transaksi dengan status badge Status: Sukses (hijau), Pending (gold), Gagal (merah) Detail: plan, tanggal, jumlah, metode bayar Empty state jika belum ada transaksi | 3j | T-039 | - Status badge: warna sesuai status - Format tanggal: 1 Juni 2026, 10:30 WIB - Format amount: Rp 25.000 - Pagination load more untuk >10 transaksi | TODO |

✅ Definition of Done Sprint 5: Beli paket Basic via QRIS sandbox berhasil, kuota aktif dalam <1 menit setelah webhook, email konfirmasi terkirim, halaman sukses tampil, riwayat transaksi tampil.

# Sprint 6  —  Hari 17–21  ·  Hardening, Deploy & Testing

| Sprint 6 · Hari 17–21 · Est. Total: ~27 jam 🎯 Goal: Production deploy, CI/CD pipeline, PWA, monitoring, dan E2E testing |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Frontend Focus |  | Backend Focus |  |
| FE | - PWA setup (manifest, service worker, offline) - Error Boundary & 404/500 pages - E2E testing manual di 3 device - Bug fixing P0 & P1 | BE | - Rate limiting middleware - Dockerfile & Cloud Run configuration - GitHub Actions CI/CD (FE + BE) - Sentry + Cloud Logging setup - E2E testing + bug fixing | Definition of Done ↓ |

| ID | Role | Task | Deskripsi & Langkah | Est. | Deps | Acceptance Criteria | Status |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T-043 | BE | Rate Limiting Middleware | Setup express-rate-limit: Global: 100 req/menit per IP Generate endpoint: 10 req/menit per user Auth endpoint: 5 req/menit per IP Return 429 dengan Retry-After header | 2j | T-009 | - Setelah 100 req/mnt: 429 dengan Retry-After - Generate endpoint: 10 req/mnt per user - Auth: 5 req/mnt per IP - Header Retry-After terisi dengan detik tersisa | TODO |
| T-044 | BE | Dockerfile & Cloud Run Config | Buat Dockerfile: FROM node:20-alpine Multi-stage build Copy hanya file yang dibutuhkan EXPOSE 8080 CMD node dist/app.js Cloud Run config: Region: asia-southeast1 Min: 0, Max: 10 instance Memory: 512MB, CPU: 1 | 3j | T-002 | - Docker build sukses tanpa error - Image size <300MB - Cloud Run deploy sukses - GET /health return 200 di Cloud Run URL - Scale to zero: tidak ada biaya saat idle | TODO |
| T-045 | BOTH | GitHub Actions CI/CD | Setup 2 workflow: 1. deploy-backend.yml: trigger: push ke main steps: checkout→install→build→docker build→push to Artifact Registry→deploy Cloud Run 2. deploy-frontend.yml: trigger: push ke main steps: checkout→install→build→deploy Vercel | 4j | T-044 | - Push ke main: trigger CI otomatis - Backend deploy ke Cloud Run dalam <5 menit - Frontend deploy ke Vercel dalam <3 menit - Failed build: notifikasi ke tim (email/Slack) - Secrets tersimpan di GitHub Secrets, bukan di code | TODO |
| T-046 | BE | Setup Sentry + Cloud Logging | Monitoring setup: Sentry DSN di env var Sentry.init di app.ts Capture unhandled exceptions Capture promise rejections Cloud Logging: structured JSON logs Log level: error, warn, info | 2j | T-002 | - Sentry: error dari production muncul di dashboard - Error context: userId, request path, body (sanitized) - Cloud Logging: log tersedia di GCP Console - No sensitive data di logs (password, token) | TODO |
| T-047 | FE | PWA Setup | Setup PWA: vite-plugin-pwa manifest.json: nama, icon, theme color Service Worker: cache halaman utama Offline fallback: /offline page Install prompt: 'Tambahkan ke layar utama' | 3j | T-004 | - Lighthouse PWA score >90 - Halaman bisa dibuka offline (dari cache) - Install banner muncul di Chrome mobile - Icon tampil di home screen saat diinstall - Splash screen saat launch | TODO |
| T-048 | FE | Error Boundary & 404 Page | Buat: React Error Boundary: catch JS error Fallback UI: pesan error + reload button Log error ke Sentry /404 page: ilustrasi + link ke dashboard /500 page: untuk server error | 2j | T-004 | - JS crash: Error Boundary menampilkan fallback bukan blank screen - Error ter-capture di Sentry - 404: muncul untuk route yang tidak ada - Tombol kembali dari 404 berfungsi | TODO |
| T-049 | BOTH | End-to-End Testing Manual | Test semua happy path: 1. Register baru → login → generate RPP → download 2. Login Google → generate soal → riwayat 3. Free user habis kuota → upgrade Saset → generate lagi 4. Bayar Basic → check kuota unlimited 5. Hapus dokumen → verify tidak ada di riwayat 6. Logout → coba akses protected route Test di: Chrome Android, Safari iPhone, Chrome Desktop | 5j | semua task | - Semua 6 skenario berhasil tanpa error - Test di 3 device/browser - Tidak ada data bocor antar user (test 2 akun) - Performance: generate <30 detik di koneksi mobile | TODO |
| T-050 | BOTH | Bug Fixing & Performance Optimization | Berdasarkan hasil T-049: Fix semua bug P0 (blocker) Fix bug P1 yang mempengaruhi UX utama Optimasi: - Lazy loading komponen besar - Image optimization - Database query index check - API response caching (jika perlu) Lighthouse audit target score ≥80 | 6j | T-049 | - Tidak ada bug P0 tersisa - Lighthouse score: Performance ≥80, Accessibility ≥90 - API health endpoint response <100ms - Tidak ada console error di production build - Database: tidak ada query tanpa index di endpoint utama | TODO |

✅ Definition of Done Sprint 6 = MVP Done: Semua 6 skenario E2E test berhasil, tidak ada bug P0, Lighthouse score ≥80, deploy ke production (Cloud Run + Vercel), monitoring aktif, CI/CD pipeline berjalan.

# Ringkasan Task — 50 Task, 21 Hari

| Sprint | Goal | Hari | FE Tasks | BE Tasks | BOTH | Total Est. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | Foundation & Auth (Register, Login, JWT) | 1–3 | 3 | 9 | 1 | ~37j |
| S2 | Dashboard, Form Generate, Gemini, GCS | 4–6 | 3 | 6 | 0 | ~33j |
| S3 | Generate RPP & Soal E2E, Riwayat Dokumen | 7–10 | 3 | 6 | 0 | ~33j |
| S4 | Kuota, Notifikasi, Profil, Cron Jobs | 11–13 | 2 | 5 | 0 | ~20j |
| S5 | Pembayaran Midtrans (Create + Webhook) | 14–16 | 3 | 3 | 0 | ~24j |
| S6 | Hardening, CI/CD, PWA, Testing, Deploy | 17–21 | 2 | 3 | 3 | ~27j |
| TOTAL — 21 Hari, 50 Task |  |  | 16 | 30 | 4 | ~174 jam |

174 jam total estimasi untuk 2 developer = ~87 jam per developer = ~4 jam per hari selama 21 hari. Ini wajar untuk developer mahir yang bekerja paruh waktu di hackathon sambil tetap punya pekerjaan atau kuliah.

⚠️  Estimasi adalah perkiraan terbaik — actual bisa berbeda. Jika Sprint 3 atau 5 terlambat lebih dari 1 hari, pertimbangkan scope-cut: tunda fitur filter riwayat atau halaman profil ke setelah MVP launch.

# Risk Register & Mitigasi

| Risiko | Deskripsi | Probability | Impact | Mitigasi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Gemini API Quota Habis | Penggunaan Gemini melebihi free tier saat testing intensif | SEDANG | TINGGI | Set budget alert di Google Cloud Console. Gunakan model yang lebih murah (Flash bukan Pro) untuk testing. |
| Midtrans Verifikasi Lambat | Proses verifikasi merchant Midtrans >1 minggu | SEDANG | TINGGI | Daftar Midtrans di Sprint 1, bukan di Sprint 5. Gunakan Sandbox untuk development sebelum production approved. |
| Cloud SQL Biaya Overage | Instance db-f1-micro tidak cukup, perlu upgrade | RENDAH | SEDANG | Monitor koneksi aktif. Pertimbangkan PlanetScale free tier sebagai alternatif untuk fase awal. |
| Scope Creep | Menambah fitur di luar MVP saat development | TINGGI | TINGGI | Freeze scope setelah Sprint 2 dimulai. Semua permintaan fitur baru masuk backlog v1.1. |
| Prompt Engineering Tidak Akurat | Output RPP/Soal AI tidak sesuai format Kemendikbud | SEDANG | TINGGI | Validasi prompt dengan 5+ guru honorer sebelum Sprint 3. Iterasi prompt setiap Sprint. |
| Keterlambatan Sprint | Task memakan waktu lebih dari estimasi | TINGGI | SEDANG | Buffer 20% di setiap sprint. Prioritaskan task MUST — SHOULD bisa dipotong jika perlu. |

GuruBantu AI  ·  Task Breakdown  ·  6 Sprint  ·  50 Task  ·  v1.0  ·  Dokumen Internal